## afwijkingsformulier
logo Eindhoven | afwijkingsformulier
datum |  |  |  |  | nr | 4
opdrachtnemer:
opdrachtgever:
Project:
projectnummer:
invullen opdrachtgever
boeken op:
Meer/minderwerk |  | ja/nee | besteksadministratie
Wijziging op bestek |  | ja/nee | extra declaratie * |  | nrs 004-499
Extra opdracht binnen bestek |  | ja/nee | extra declaratie |  | nrs 500-999
Extra opdracht buiten bestek |  | ja/nee | extra declaratie |  | nrs 1000-
Omschrijving TBS uren |  | ja/nee | posten TBS uren
Omschrijving stelpost |  | ja/nee | posten stelpost
* 001 negatieve boeking zhs 5%
* 002 positieve boeking opl 1
* 003 positieve boeking opl2
|  |  | geboekt op: |  | 4
invullen opdrachtnemer
Heeft de wijziging financiele consequentie? |  |  | ja/nee |  | 0
Heeft de wijziging consequentie in tijd? |  |  | ja/nee |  |  | dgn
Op welke bestekposten hebben de wijziging betrekking op?
Omschrijf de afwijking:
Oorzaak
Omschrijf het voorstel:
akkoord aannemer | akkoord projectleider |  |  | akkoord directievoerder

## financiele gevolgen
logo Eindhoven |  |  | afwijkingsformulier
datum |  | 0 |  |  |  | nr | 4
opdrachtnemer: |  | 0
Gemeente Eindhoven
Project: | 0
Projectnummer: |  | 0
Omschrijving werkzaamhedenen |  |  |  | aantal | eenheid | ppe | totaal
|  |  |  | 0 | st | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
[5 empty] | totaal |  | 0
[5 empty] | aannemersvergoeding | 0% | 0
[5 empty] | totaal(exclusief BTW) |  | 0

## werkwijze
werkwijze aannemer
Na het constateren van een afwijking dient het afwijkingsformulier zo spoedig mogelijk
te worden aangeleverd! Het formulier dient per mail te worden aangeboden aan de directievoerder.
na akkoord(getekende versie), van de opdrachtgever moet dit formulier aan borg II worden toegevoegd
betaling zal geschieden tegelijk met de desbetreffende termijnbetaling.
uitleg:
meer/minderwerk |  | ja/nee | besteksadministratie |  | Meer/minderwerk: | Een wijziging van de hoeveelheden conform besteksbepaling.
conform UAV hoofdstuk 10, paragraaf 35. | [5 empty] | Bij afwijkingen van meer dan 10% afwijkingsformulier invullen en toevoegen aan borg II
wijziging op bestek |  | ja/nee | extra declaratie * | nrs 004-499 | Wijziging op bestek: | Is een afwijking die nodig is om het bestek uit te voeren, maar géén wezenlijke/scope wijziging.
Denk aan: riolering 10 cm dieper aanleggen ivm kruisende waterleiding.
extra opdracht binnen bestek |  | ja/nee | extra declaratie | nrs 500-999 | Extra opdracht op bestek: | Is een opdracht die een aanvulling op het bestek is, ingegeven door een opdrachtgever.
Denk aan: plaatsen van een prullenbak bij een bank. Er is nog geen bestekspost voor. Anders te plaatsen onder meer en minderwerk
extra opdracht buiten bestek |  | ja/nee | extra declaratie | nrs 1000- | Extra opdracht buiten bestek | Is een opdracht die buiten het werkgebied en scope valt van het bestek. Opdrachtgever is op de hoogte
conform UAV hoofdstuk 10 paragraaf 36 | [5 empty] | en heeft indien nodig aanvullend budget geregeld.
Met de aannemer dient overleg te komen of het binnen de afrekening van het bestek wordt opgenomen.
omschrijving TBS uren |  | ja/nee | posten TBS uren
conform UAV hoofdstuk 10 paragraaf 37
Omschrijving stelpost |  | ja/nee | posten stelpost
werkwijze intern
Controleer of de juiste gegevens zijn toegepast
1. | Datum/aannemer/projectnaam/besteknummer
2. | Vink af onder welke nummerreeks de afwijking valt, LET OP 001, 002 en 003 zijn gereserveerd voor de afhandeling zekerheidsstelling.
Geef dan het juiste declaratienummer aan het formulier en boek deze in je termijnadministratie, check op wel of geen finaciele consequentie. Altijd registreren!
3 | Beoordeel de afwijking inhoudelijk op waarom is er een afwijking, is het wel een afwijking en krijgen we met de oplossing van
de aannemer de beste kwaliteit. En hoe is dat te beoordelen.
4 | Beoordeel het voorstel in finaciele zin op: redelijke prijs, juiste hoeveelheden en eenheden.
5 | Projectleider en directievoerder ondertekenen samen het afwijkingsformulier.
6 | afdelingshoofd tekent de termijnbetaling en controleert daar de afwijkingen die horen bij de desbetreffende termijnstaat.
let op | ten aller tijden nadenken of je contact hebt gelegd/moet leggen met je opdrachtgever.